## 封面
企业微站平台项目
项目管理编号：20150001
|  | 版本代号：音符 | snow
模板版本 0.6
Scrum Master：李兰非
Product Owner：李兰非

## 使用手册
冲刺统计
冲刺 | 冲刺周期
Team人数 | 只是Team的人数，不包括SM和PO
周期长度 | 单次冲刺的周期
完成任务量 | 单次冲刺的任务完成个数，不按工作小时计算，只按照个数计算。
需求变更量 | 单次冲刺中发生的需求变更个数。需求变更的统计按照处理时间统计。比如之前就产生了需求变更的需求，但只有这个变更被列入冲刺列表时，才对该变更进行统计。
新增任务量 | 单次冲刺中，在需求分析和设计时没有考虑到的任务。在冲刺过程中，会逐渐产生。
新增bug量 | 单次冲刺中，测试出来的bug。
日平均速度 | 单次冲刺中，平均每日处理任务数量。
日人均速度 | 单次冲刺中，平均每人处理任务数量。
人均bug量 | 单次冲刺中，平均每人产生的bug数量。这里的人均包括全部的Team人员。无论是开发还是美工。

## 冲刺统计
冲刺 | Team人数 | 周期长度 | 完成任务量 | 需求变更量 | 新增任务量 | 修正bug量 | 新增bug量 | 工作效率 | 日平均速度 | 日人均速度 | 人均bug量
1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
2 | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
6 | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Note on J2: 人日/任务 平均工作效率

## 发布计划
平均速度 |  | 29
平均增长 |  | 6
起始任务量 |  | 98
冲刺 | 计划任务剩余 | 任务完成量 | 新增任务 | 完成线 | 需求增长线
1 | 70 | 29 | 1 | 69 | 0
2 | 47 | 28 | 5 | 40 | -6
3 | 29 | 30 | 12 | 11 | -12
4 |  |  |  | -18 | -18
5 |  |  |  | -47 | -24
6 |  |  |  | -76 | -30
7 |  |  |  | -105 | -36
8 |  |  |  | -134 | -42
9 |  |  |  | -163 | -48
10 |  |  |  | -192 | -54
11 |  |  |  | -221 | -60
12 |  |  |  | -250 | -66
13 |  |  |  | -279 | -72
14 |  |  |  | -308 | -78
15 |  |  |  | -337 | -84
Note on D6: 本次周期一共完成了多少任务
Note on E6: 该冲刺周期中，新增的任务。产生新增的原因主要是需求变更和初期需求分析不够细致以及BUG

## 产品订单
| 需求数量 | 37 |  |  |  | 剩余工作量 | 31.8 | 6.36 | 1.3826
| 完成需求量 | 0
| 剩余需求数量 | 37
ID | 需求 | 子需求 | 细节需求 | 描述 | 初始估算 | 如何演示 | 分配周期 | 分类 | 标签 | 提出人 | 提出时间 | 状态 | 优先级
1 | 基础框架 | PHP框架 | CI3 |  | 0.2 |  | 1 |  |  | 李兰非 | 2015-05-02 |  | 10
2 |  | 架构设计 |  |  | 5 |  | 1 |  |  | 李兰非 | 2015-05-02 |  | 10
3 |  | 前端框架 | bootstrap模板 |  | 0.2 |  | 1 |  |  | 李兰非 | 2015-05-02 |  | 10
4 |  | 数据库设计 |  |  | 3 |  | 1 |  |  | 李兰非 | 2015-05-05 |  | 10
5 |  | 测试环境搭建 | Nginx配置 |  | 1 |  | 1 |  |  | 李兰非 | 2015-05-02 |  | 10
6 |  |  | memcached配置 |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 李兰非 | 2015-05-02 |  | 10
7 |  |  | 数据库配置 | mongo | 0.5 |  | 1 |  |  | 李兰非 | 2015-05-05 |  | 10
8 |  |  |  | mysql | 0.2 |  | 1 |  |  | 李兰非 | 2015-05-05 |  | 10
9 |  | 公共库 | protobuf |  | 1 |  | 1 |  |  | 李兰非 | 2015-05-02 |  | 10
10 |  |  | 安全验证 |  | 1 |  | 1 |  |  | 李兰非 | 2015-05-02 |  | 10
11 |  |  | NoSQL DB链接库 |  | 1 |  | 1 |  |  | 李兰非 | 2015-05-02 |  | 10
12 | Resource Center | Drivers (library) | MongoDB链接库 |  | 1 |  |  |  |  | 李兰非 | 2015-05-02 |  | 8
13 |  |  | SQL DB链接库 |  | 1 |  |  |  |  | 李兰非 | 2015-05-02 |  | 10
14 |  |  | CDN库 | 配置 | 0.5 |  |  |  |  | 李兰非 | 2015-05-02 |  | 10
15 |  |  |  | 服务器 | 0.5 |  |  |  |  | 李兰非 | 2015-05-02 |  | 5
16 |  |  |  | 静态列表 | 0.5 |  |  |  |  | 李兰非 | 2015-05-02 |  | 10
17 |  |  |  | 负载均衡 | 0.5 |  |  |  |  | 李兰非 | 2015-05-02 |  | 10
18 |  |  | File操作库 | 上传 | 0.5 |  |  |  |  | 李兰非 | 2015-05-02 |  | 10
19 |  |  |  | 替换 | 0.5 |  |  |  |  | 李兰非 | 2015-05-02 |  | 10
20 |  |  |  | 删除 | 0.5 |  |  |  |  | 李兰非 | 2015-05-02 |  | 10
21 |  |  |  | 配置 | 0.5 |  |  |  |  | 李兰非 | 2015-05-02 |  | 10
22 |  | Functions (model) | Data |  | 1 |  |  |  |  | 李兰非 | 2015-05-02 |  | 10
23 |  |  | Log |  | 1 |  |  |  |  | 李兰非 | 2015-05-02 |  | 10
24 |  |  | File | 图片resize | 0.5 |  |  |  |  | 李兰非 | 2015-05-02 |  | 10
25 |  |  |  | 水印 | 0.5 |  |  |  |  | 李兰非 | 2015-05-02 |  | 10
26 |  | REST Interface (controller) | Data |  | 1 |  |  |  |  | 李兰非 | 2015-05-02 |  | 10
27 |  |  | Log |  | 1 |  |  |  |  | 李兰非 | 2015-05-02 |  | 10
28 |  |  | File | 类型过滤 | 0.1 |  |  |  |  | 李兰非 | 2015-05-02 |  | 10
29 |  |  |  | 大小过滤 | 0.1 |  |  |  |  | 李兰非 | 2015-05-02 |  | 10
30 |  |  | 安全 | ip过滤，url过滤 | 1 |  |  |  |  | 李兰非 | 2015-05-02 |  | 10
31 |  |  | 序列化 | protobuf | 1 |  |  |  |  | 李兰非 | 2015-05-02 |  | 10
32 | Business | REST Interface (controller) | 安全 | ip过滤，url过滤 | 1 |  |  |  |  | 李兰非 | 2015-05-02 |  | 9
33 |  |  | 序列化 | protobuf | 1 |  |  |  |  | 李兰非 | 2015-05-02 |  | 9
34 |  |  | 水平通信 | 不同Business之间的通信 | 1 |  |  |  |  | 李兰非 | 2015-05-05 |  | 9
35 |  | Model Base |  |  | 1 |  |  |  |  | 李兰非 | 2015-05-05 |  | 9
36 |  | Controller Base |  |  | 1 |  |  |  |  | 李兰非 | 2015-05-05 |  | 9
37 |  | 数据库设计 | [7 empty] | 李兰非 | 2015-05-05 |  | 9
Note on B6: 项目中唯一的标识
Note on C6: 关于需求点的概括性描述
Note on G6: 改需求约需要多少人日完成
Note on H6: 功能完成后，如何演示
Note on O6: 优先级介于1--10之间 大数优先

## Q&A List
ID | 问题 | 内容 | 提出时间 | 提出人 | 状态 | 回复 | 回复时间 | 回复人 | 注释

## Bug List
ID | 名称 | 详述 | 发现者 | 发现时间 | 关联需求 | 附件 | 状态 | 优先级 | 结束时间 | 工作量 | 修正人 | 确认人 | 确认时间 | 处理方案 | 备注
Note on G2: 与该bug相关联的需求或bug。
Note on J2: 优先级介于1--10之间 大数优先