## 封面
企业微站平台项目
项目管理编号：20150001
版本代号：音符
模板版本 0.6
Scrum Master：李兰非
Product Owner：李兰非

## 使用手册
冲刺统计
冲刺 | 冲刺周期
Team人数 | 只是Team的人数，不包括SM和PO
周期长度 | 单次冲刺的周期
完成任务量 | 单次冲刺的任务完成个数，不按工作小时计算，只按照个数计算。
需求变更量 | 单次冲刺中发生的需求变更个数。需求变更的统计按照处理时间统计。比如之前就产生了需求变更的需求，但只有这个变更被列入冲刺列表时，才对该变更进行统计。
新增任务量 | 单次冲刺中，在需求分析和设计时没有考虑到的任务。在冲刺过程中，会逐渐产生。
新增bug量 | 单次冲刺中，测试出来的bug。
日平均速度 | 单次冲刺中，平均每日处理任务数量。
日人均速度 | 单次冲刺中，平均每人处理任务数量。
人均bug量 | 单次冲刺中，平均每人产生的bug数量。这里的人均包括全部的Team人员。无论是开发还是美工。

## 冲刺统计
冲刺 | Team人数 | 周期长度 | 完成任务量 | 需求变更量 | 新增任务量 | 修正bug量 | 新增bug量 | 工作效率 | 日平均速度 | 日人均速度 | 人均bug量
1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
2 | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
6 | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Note on J2: 人日/任务 平均工作效率

## 发布计划
平均速度 |  | 29
平均增长 |  | 6
起始任务量 |  | 98
冲刺 | 计划任务剩余 | 任务完成量 | 新增任务 | 完成线 | 需求增长线
1 | 70 | 29 | 1 | 69 | 0
2 | 47 | 28 | 5 | 40 | -6
3 | 29 | 30 | 12 | 11 | -12
4 |  |  |  | -18 | -18
5 |  |  |  | -47 | -24
6 |  |  |  | -76 | -30
7 |  |  |  | -105 | -36
8 |  |  |  | -134 | -42
9 |  |  |  | -163 | -48
10 |  |  |  | -192 | -54
11 |  |  |  | -221 | -60
12 |  |  |  | -250 | -66
13 |  |  |  | -279 | -72
14 |  |  |  | -308 | -78
15 |  |  |  | -337 | -84
Note on D6: 本次周期一共完成了多少任务
Note on E6: 该冲刺周期中，新增的任务。产生新增的原因主要是需求变更和初期需求分析不够细致以及BUG

## 产品订单
| 需求数量 | 67 |  |  |  | 剩余工作量 | 25 | 5 | 1.087
| 完成需求量 | 2
| 剩余需求数量 | 65
ID | 需求 | 子需求 | 细节需求 | 描述 | 初始估算 | 如何演示 | 分配周期 | 分类 | 标签 | 提出人 | 提出时间 | 状态 | 优先级
1 | 基础框架 | PHP框架 | CI3 |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 李兰非 | 2015-03-20 | 完成 | 10
2 |  | 前端框架 | bootstrap模板 |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 李兰非 | 2015-03-20 | 完成 | 10
3 | Resource Center | 数据库 | 关系数据库接口 |  | 1 |  | 1 |  |  | 李兰非 | 2015-04-29 |  | 9
4 |  | 归档数据 | NoSQL接口 | 增删改查 | 1 |  | 2 |  |  | 李兰非 | 2015-04-29 |  | 8
|  |  |  | 工具(备份、导出、导入) | 5 |  |  |  |  | 李兰非 | 2015-04-30 |  | 1
|  |  |  | 性能(分析、优化) | 5 |  |  |  |  | 李兰非 | 2015-04-30 |  | 1
5 |  |  | MongoDB接口 |  | 1 |  | 2 |  |  | 李兰非 | 2015-04-29 |  | 8
6 |  |  | 配置 |  | 0.5 |  | 2 |  |  | 李兰非 | 2015-04-29 |  | 8
7 |  |  | 归档功能 |  | 1 |  | 2 |  |  | 李兰非 | 2015-04-29 |  | 8
8 |  | 高速缓存 | 接口 |  | 1 |  | 1 |  |  | 李兰非 | 2015-04-29 |  | 9
9 |  |  | 配置 |  | 1 |  | 1 |  |  | 李兰非 | 2015-04-29 |  | 9
10 |  |  | 序列化 | 可以考虑 protobuf | 1 |  | 1 |  |  | 李兰非 | 2015-04-29 |  | 9
11 |  | CDN | 资源列表 | 添加、修改、删除 | 0.5 |  | 1 |  |  | 李兰非 | 2015-04-29 |  | 9
12 |  |  |  | 静态列表 | 0.5 |  | 1 |  |  | 李兰非 | 2015-04-29 |  | 9
13 |  |  |  | 服务器列表 | 0.5 |  | 1 |  |  | 李兰非 | 2015-04-29 |  | 9
14 |  |  | 配置 |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 李兰非 | 2015-04-29 |  | 9
15 |  |  | 负载均衡 |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 李兰非 | 2015-04-29 |  | 9
16 |  | File | 上传 |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 李兰非 | 2015-04-29 |  | 9
17 |  |  | 替换 |  | 0.2 |  | 1 |  |  | 李兰非 | 2015-04-29 |  | 9
18 |  |  | 删除 |  | 0.2 |  | 1 |  |  | 李兰非 | 2015-04-29 |  | 9
19 |  |  | 配置 |  | 0.1 |  | 1 |  |  | 李兰非 | 2015-04-29 |  | 9
20 |  | REST 接口 | IP过滤 | 防止伪造ip | 0.5 |  | 1 |  |  | 李兰非 | 2015-04-29 |  | 8
21 |  |  | 数据编码 | 加密、编码 | 0.5 |  | 1 |  |  | 李兰非 | 2015-04-29 |  | 8
22 |  |  | CDN接口 |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 李兰非 | 2015-04-29 |  | 8
23 |  |  | 归档数据接口 |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 李兰非 | 2015-04-29 |  | 8
24 |  |  | 数据请求接口 | 数据 | 0.5 |  | 1 |  |  | 李兰非 | 2015-04-29 |  | 8
25 |  |  |  | 缓存 | 0.5 |  | 1 |  |  | 李兰非 | 2015-04-29 |  | 8
26 | Business | REST 接口 | [7 empty] | 李兰非 | 2015-04-30 |  | 8
27 |  | 用户中心 | 用户 | 注册 | [5 empty] | 李兰非 | 2015-04-28 |  | 7
28 |  |  |  | 登陆 | [5 empty] | 李兰非 | 2015-04-28 |  | 7
29 |  |  |  | 密码修改 | [5 empty] | 李兰非 | 2015-04-28 |  | 7
30 |  |  |  | 资料修改 | [5 empty] | 李兰非 | 2015-04-28 |  | 7
31 |  |  | 角色 | 角色管理 | [5 empty] | 李兰非 | 2015-04-28 |  | 7
32 |  |  |  | 角色分配 | [5 empty] | 李兰非 | 2015-04-28 |  | 7
33 |  |  |  | 权限管理 | [5 empty] | 李兰非 | 2015-04-28 |  | 7
34 |  |  |  | 权限注册接口 | [5 empty] | 李兰非 | 2015-04-28 |  | 7
35 |  |  | 积分 | 加积分 | [5 empty] | 李兰非 | 2015-04-28 |  | 7
36 |  |  |  | 减积分 | [5 empty] | 李兰非 | 2015-04-28 |  | 7
37 |  |  | 接口 | [6 empty] | 李兰非 | 2015-04-29 |  | 7
38 |  | 资源中心 | 文件 | 上传 | [5 empty] | 李兰非 | 2015-04-29 |  | 8
39 |  |  |  | 替换 | [5 empty] | 李兰非 | 2015-04-29 |  | 8
40 |  |  |  | 删除 | [5 empty] | 李兰非 | 2015-04-29 |  | 8
41 |  |  | 图片 | 水印 | [5 empty] | 李兰非 | 2015-04-29 |  | 8
42 |  |  |  | resize | [5 empty] | 李兰非 | 2015-04-29 |  | 8
43 |  |  | 接口 | [6 empty] | 李兰非 | 2015-04-29 |  | 8
44 |  | 文章中心 | 文章 | 发布 | [5 empty] | 李兰非 | 2015-04-29 |  | 7
45 |  |  |  | 修改 | [5 empty] | 李兰非 | 2015-04-29 |  | 7
46 |  |  |  | 删除 | [5 empty] | 李兰非 | 2015-04-29 |  | 7
47 |  |  |  | 隐藏 | [5 empty] | 李兰非 | 2015-04-29 |  | 7
48 |  |  |  | 草稿 | [5 empty] | 李兰非 | 2015-04-29 |  | 7
49 |  |  | 审查 | 关键字过滤 | [5 empty] | 李兰非 | 2015-04-29 |  | 7
50 |  |  |  | 关键字关联 | [5 empty] | 李兰非 | 2015-04-29 |  | 7
51 |  |  |  | 审查 | [5 empty] | 李兰非 | 2015-04-29 |  | 7
52 |  | 日志中心 |  | 添加日志 | [5 empty] | 李兰非 | 2015-04-29 |  | 8
53 |  |  |  | 导出日志 | [5 empty] | 李兰非 | 2015-04-29 |  | 8
54 |  | 游戏中心 | [7 empty] | 李兰非 | 2015-04-29 |  | 2
55 | [9 empty] | 李兰非 | 2015-04-29 |  | 2
56 |  | 统计中心 | [7 empty] | 李兰非 | 2015-04-29 |  | 6
57 | [9 empty] | 李兰非 | 2015-04-29 |  | 6
58 |  | 积分中心 | [7 empty] | 李兰非 | 2015-04-29 |  | 7
59 | [9 empty] | 李兰非 | 2015-04-29 |  | 7
60 | Interactive | 身份验证 | session | [6 empty] | 李兰非 | 2015-04-29 |  | 8
61 |  |  | openid | [6 empty] | 李兰非 | 2015-04-29 |  | 8
62 |  | 数据加密 | [7 empty] | 李兰非 | 2015-04-29 |  | 8
63 |  | 页面缓存 | [7 empty] | 李兰非 | 2015-04-29 |  | 6
64 |  | 负载均衡 | [7 empty] | 李兰非 | 2015-04-30 |  | 1
65 | App | 后台 | [7 empty] | 李兰非 | 2015-04-29 |  | 5
66 |  | 移动端 | [7 empty] | 李兰非 | 2015-04-29 |  | 4
67 |  | Web | [7 empty] | 李兰非 | 2015-04-29 |  | 3
Note on B6: 项目中唯一的标识
Note on C6: 关于需求点的概括性描述
Note on G6: 改需求约需要多少人日完成
Note on H6: 功能完成后，如何演示
Note on O6: 优先级介于1--10之间 大数优先
Note on C9: 作者: 数据及资源中心

## Q&A List
ID | 问题 | 内容 | 提出时间 | 提出人 | 状态 | 回复 | 回复时间 | 回复人 | 注释

## Bug List
ID | 名称 | 详述 | 发现者 | 发现时间 | 关联需求 | 附件 | 状态 | 优先级 | 结束时间 | 工作量 | 修正人 | 确认人 | 确认时间 | 处理方案 | 备注
Note on G2: 与该bug相关联的需求或bug。
Note on J2: 优先级介于1--10之间 大数优先