## 封面
企业微站平台项目
项目管理编号：20150001
版本代号：音符
模板版本 0.6
Scrum Master：李兰非
Product Owner：李兰非

## 使用手册
冲刺统计
冲刺 | 冲刺周期
Team人数 | 只是Team的人数，不包括SM和PO
周期长度 | 单次冲刺的周期
完成任务量 | 单次冲刺的任务完成个数，不按工作小时计算，只按照个数计算。
需求变更量 | 单次冲刺中发生的需求变更个数。需求变更的统计按照处理时间统计。比如之前就产生了需求变更的需求，但只有这个变更被列入冲刺列表时，才对该变更进行统计。
新增任务量 | 单次冲刺中，在需求分析和设计时没有考虑到的任务。在冲刺过程中，会逐渐产生。
新增bug量 | 单次冲刺中，测试出来的bug。
日平均速度 | 单次冲刺中，平均每日处理任务数量。
日人均速度 | 单次冲刺中，平均每人处理任务数量。
人均bug量 | 单次冲刺中，平均每人产生的bug数量。这里的人均包括全部的Team人员。无论是开发还是美工。

## 冲刺统计
冲刺 | Team人数 | 周期长度 | 完成任务量 | 需求变更量 | 新增任务量 | 修正bug量 | 新增bug量 | 工作效率 | 日平均速度 | 日人均速度 | 人均bug量
1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
2 | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
6 | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Note on J2: 人日/任务 平均工作效率

## 发布计划
平均速度 |  | 29
平均增长 |  | 6
起始任务量 |  | 98
冲刺 | 计划任务剩余 | 任务完成量 | 新增任务 | 完成线 | 需求增长线
1 | 70 | 29 | 1 | 69 | 0
2 | 47 | 28 | 5 | 40 | -6
3 | 29 | 30 | 12 | 11 | -12
4 |  |  |  | -18 | -18
5 |  |  |  | -47 | -24
6 |  |  |  | -76 | -30
7 |  |  |  | -105 | -36
8 |  |  |  | -134 | -42
9 |  |  |  | -163 | -48
10 |  |  |  | -192 | -54
11 |  |  |  | -221 | -60
12 |  |  |  | -250 | -66
13 |  |  |  | -279 | -72
14 |  |  |  | -308 | -78
15 |  |  |  | -337 | -84
Note on D6: 本次周期一共完成了多少任务
Note on E6: 该冲刺周期中，新增的任务。产生新增的原因主要是需求变更和初期需求分析不够细致以及BUG

## 产品订单
| 需求数量 | 101 |  |  |  | 剩余工作量 | 145.5 | 30 | 6.3261
| 完成需求量 | 7
| 剩余需求数量 | 94
ID | 需求 | 子需求 | 细节需求 | 描述 | 初始估算 | 如何演示 | 分配周期 | 分类 | 标签 | 提出人 | 提出时间 | 状态 | 优先级
1 | 基础框架 | PHP框架 | CI3 |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 李兰非 | 2015-03-20 | 完成 | 10
2 |  | 前端框架 | bootstrap模板 |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 李兰非 | 2015-03-20 | 完成 | 10
3 |  | 功能库 | email |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 李兰非 | 2015-03-20 | 完成 | 9
4 |  |  | 二维码 |  | 1 |  | 1 |  |  | 李兰非 | 2015-03-20 |  | 9
5 |  |  | 验证码 |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 李兰非 | 2015-03-20 | 完成 | 9
6 |  |  | 数据库 |  | 0 |  | 1 |  |  | 李兰非 | 2015-03-20 | 完成 | 9
7 |  |  | 缓存 |  | 0 |  | 1 |  |  | 李兰非 | 2015-03-20 | 完成 | 9
8 |  |  | 数据加密 |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 李兰非 | 2015-03-20 | 进行中 | 9
9 |  |  | 短信接口 |  | 2 |  |  |  |  | 李兰非 | 2015-03-20 |  | 7
10 |  |  | 分享&通信 | 与第三方软件的通信 | 2 |  |  |  |  | 李兰非 | 2015-03-20 |  | 7
11 |  |  | guid |  | 0 |  | 1 |  |  | 李兰非 | 2015-03-20 | 完成 | 9
|  |  | excel |  | 2 |  |  |  |  | 李兰非 | 2015-04-20 |  | 1
12 |  |  | 打印 | js | 0.5 |  |  |  |  | 李兰非 | 2015-03-20 |  | 1
13 |  |  | 支付接口 |  | 2 |  |  |  |  | 李兰非 | 2015-03-20 |  | 6
14 | 后台基础功能 | 个人 | 账号信息 |  | 1 |  | 1 |  |  | 李兰非 | 2015-03-20 |  | 9
15 |  |  | 登录 |  | 1 |  | 1 |  |  | 李兰非 | 2015-03-20 |  | 9
16 |  |  | 登出 |  |  |  | 1 |  |  | 李兰非 | 2015-04-04 |  | 9
17 |  |  | 注册 |  |  |  | 1 |  |  | 李兰非 | 2015-04-04 |  | 9
18 |  |  | 修改密码 |  | 1 |  | 1 |  |  | 李兰非 | 2015-03-20 |  | 9
19 |  |  | 忘记密码 |  | 1 |  | 1 |  |  | 李兰非 | 2015-03-20 |  | 9
20 |  |  | 开通服务 |  | 2 |  | 1 |  |  | 李兰非 | 2015-03-20 |  | 9
21 |  | 充值 | 充值 |  | 1 |  |  |  |  | 李兰非 | 2015-03-20 |  | 5
22 |  |  | 计费 |  | 1 |  |  |  |  | 李兰非 | 2015-03-20 |  | 5
23 |  |  | 套餐 |  | 1 |  |  |  |  | 李兰非 | 2015-03-20 |  | 5
24 |  |  | 扣费 |  | 1 |  |  |  |  | 李兰非 | 2015-03-20 |  | 5
25 |  | 系统接口 | 菜单接口 | 向后台管理端注册菜单项 | 1 |  | 1 |  |  | 李兰非 | 2015-03-20 |  | 9
26 |  |  | 计费接口1 | 基础接口定义 | 1 |  | 1 |  |  | 李兰非 | 2015-03-20 |  | 9
27 |  |  | 计费接口2 | 支付功能 | 1 |  |  |  |  | 李兰非 | 2015-04-04 |  | 5
28 |  |  | 权限接口 | 权限验证及权限注册 | 1 |  | 1 |  |  | 李兰非 | 2015-03-20 |  | 9
29 |  |  | 报表接口1 | 基础接口定义 | 1 |  | 1 |  |  | 李兰非 | 2015-03-20 |  | 9
30 |  |  | 报表接口2 | 报表功能 | 1 |  |  |  |  | 李兰非 | 2015-04-04 |  | 5
31 |  |  | 日志接口 |  | 1 |  | 1 |  |  | 李兰非 | 2015-03-20 |  | 9
32 |  |  | 消息接口 | 平台消息发送 | 1 |  | 1 |  |  | 李兰非 | 2015-03-20 |  | 9
33 |  |  | 通信接口 | 与其他模块通信 | 1 |  | 1 |  |  | 李兰非 | 2015-03-20 |  | 9
34 |  |  | 扩展通信接口1 | 基础接口定义 | 2 |  | 1 |  |  | 李兰非 | 2015-04-06 |  | 9
|  |  | 扩展通信接口2 | 与第三方软件的通信 | 2 |  |  |  |  | 李兰非 | 2015-04-06 |  | 5
35 |  |  | 短信接口1 | 基础接口定义 | 1 |  | 1 |  |  | 李兰非 | 2015-04-04 |  | 9
36 |  |  | 短信接口2 |  | 1 |  |  |  |  | 李兰非 | 2015-04-04 |  | 5
37 |  |  | 依赖关系接口 | 用来检查各个模块间的依赖关系，包括模块依赖和版本兼容性 | 1 |  | 1 |  |  | 李兰非 | 2015-03-20 |  | 9
38 |  |  | 配置接口 |  |  |  | 1 |  |  | 李兰非 | 2015-03-20 |  | 9
39 |  |  | 内容管理 | 保存 无论添加还是修改，都涉及到资源同步，过去不用的资源，及时删除。 | 1 |  | 2 |  |  | 李兰非 | 2015-03-20 |  | 8
40 |  |  |  | 发布 | 1 |  | 2 |  |  | 李兰非 | 2015-03-20 |  | 8
41 |  |  |  | 删除 | 1 |  | 2 |  |  | 李兰非 | 2015-03-20 |  | 8
42 |  |  |  | 审查 敏感词汇、资源等，禁止发布 | 1 |  | 2 |  |  | 李兰非 | 2015-03-20 |  | 8
43 |  | 日志 | 添加日志 |  | 1 |  | 1 |  |  | 李兰非 | 2015-03-20 |  | 8
44 |  |  | 浏览日志 |  | 1 |  | 1 |  |  | 李兰非 | 2015-03-20 |  | 8
45 |  |  | 存档日志 |  | 1 |  | 1 |  |  | 李兰非 | 2015-03-20 |  | 8
46 |  | 报表 | 聚合报表 |  | 1 |  |  |  |  | 李兰非 | 2015-03-20 |  | 5
47 |  |  | 打印报表 |  | 1 |  |  |  |  | 李兰非 | 2015-03-20 |  | 5
48 |  | 消息 | 发送 |  | 1 |  | 2 |  |  | 李兰非 | 2015-03-20 |  | 7
49 |  |  | 接受 |  | 1 |  | 2 |  |  | 李兰非 | 2015-03-20 |  | 7
50 |  |  | 删除 |  | 1 |  | 2 |  |  | 李兰非 | 2015-03-20 |  | 7
51 |  |  | 列表 |  | 1 |  | 2 |  |  | 李兰非 | 2015-03-20 |  | 7
52 |  | 权限 | 数据库 |  | 1 |  | 1 |  |  | 李兰非 | 2015-03-20 |  | 9
53 |  |  | 权限功能 |  | 1 |  | 1 |  |  | 李兰非 | 2015-03-20 |  | 9
54 | 模块 | 企业账号 | 公司信息维护 |  | 1 |  |  |  |  | 李兰非 | 2015-03-20 |  | 8
55 |  |  | 高级权限配置 |  | 1 |  |  |  |  | 李兰非 | 2015-03-20 |  | 8
56 |  | 自媒体账号 | 账号信息维护 |  | 1 |  |  |  |  | 李兰非 | 2015-03-20 |  | 8
57 |  |  | 平台统一权限控制 |  | 1 |  |  |  |  | 李兰非 | 2015-03-20 |  | 8
58 |  | 高级权限管理 | 添加角色 |  | 1 |  |  |  |  | 李兰非 | 2015-03-20 |  | 7
59 |  |  | 编辑角色 |  | 1 |  |  |  |  | 李兰非 | 2015-03-20 |  | 7
60 |  |  | 删除 |  | 1 |  |  |  |  | 李兰非 | 2015-03-20 |  | 7
61 |  |  | 列表 |  | 1 |  |  |  |  | 李兰非 | 2015-03-20 |  | 7
62 |  | 成员管理 | 添加成员 |  | 1 |  |  |  |  | 李兰非 | 2015-03-20 |  | 7
63 |  |  | 删除成员 |  | 1 |  |  |  |  | 李兰非 | 2015-03-20 |  | 7
64 |  |  | 成员列表 |  | 1 |  |  |  |  | 李兰非 | 2015-03-20 |  | 7
65 |  | 内容管理 | 添加 |  | 0.5 |  |  |  |  | 李兰非 | 2015-03-20 |  | 6
66 |  |  | 编辑 |  | 0.1 |  |  |  |  | 李兰非 | 2015-03-20 |  | 6
67 |  |  | 删除 | 系统接口 | 0.1 |  |  |  |  | 李兰非 | 2015-03-20 |  | 6
68 |  |  | 列表 |  | 0.5 |  |  |  |  | 李兰非 | 2015-03-20 |  | 6
69 |  |  | 预览 |  | 2 |  |  |  |  | 李兰非 | 2015-03-20 |  | 6
70 |  |  | 分享 |  | 1 |  |  |  |  | 李兰非 | 2015-03-20 |  | 6
71 |  |  | 统计 |  | 1 |  |  |  |  | 李兰非 | 2015-03-20 |  | 6
72 |  |  | 保存 | 系统接口 | 0.1 |  |  |  |  | 李兰非 | 2015-03-20 |  | 6
73 |  |  | 发布 | 系统接口 | 0.1 |  |  |  |  | 李兰非 | 2015-03-20 |  | 6
74 |  |  | 审查 | 系统接口 | 0.1 |  |  |  |  | 李兰非 | 2015-03-20 |  | 6
75 |  | 红包 | 添加 |  | 0.5 |  |  |  |  | 李兰非 | 2015-03-20 |  | 6
76 |  |  | 修改 |  | 0.1 |  |  |  |  | 李兰非 | 2015-03-20 |  | 6
77 |  |  | 扩展接口 | 用来保证支持不同类型的红包 | 1 |  |  |  |  | 李兰非 | 2015-03-20 |  | 6
78 |  |  | 删除 | 系统接口 | 0.1 |  |  |  |  | 李兰非 | 2015-03-20 |  | 6
79 |  |  | 停止 |  | 1 |  |  |  |  | 李兰非 | 2015-03-20 |  | 6
80 |  |  | 列表 |  | 0.5 |  |  |  |  | 李兰非 | 2015-03-20 |  | 6
81 |  |  | 分享 |  | 1 |  |  |  |  | 李兰非 | 2015-03-20 |  | 6
82 |  |  | 领取 |  | 1 |  |  |  |  | 李兰非 | 2015-03-20 |  | 6
83 |  |  | 显示 |  | 1 |  |  |  |  | 李兰非 | 2015-03-20 |  | 6
84 |  |  | 使用 |  | 1 |  |  |  |  | 李兰非 | 2015-03-20 |  | 6
85 |  |  | 发布 | 系统接口 | 0.1 |  |  |  |  | 李兰非 | 2015-03-20 |  | 6
86 |  |  | 审查 | 系统接口 | 0.1 |  |  |  |  | 李兰非 | 2015-03-20 |  | 6
87 |  |  | 保存 | 系统接口 | 0.1 |  |  |  |  | 李兰非 | 2015-03-20 |  | 6
88 |  | 会员 | 加入 |  | 1 |  |  |  |  | 李兰非 | 2015-03-20 |  | 7
89 |  |  | 列表 |  | 0.5 |  |  |  |  | 李兰非 | 2015-03-20 |  | 7
90 |  |  | 删除 |  | 1 |  |  |  |  | 李兰非 | 2015-03-20 |  | 7
91 |  |  | 等级规则 |  | 1 |  |  |  |  | 李兰非 | 2015-03-20 |  | 7
92 |  | 微站 | 栏目管理 |  | 1 |  | 2 |  |  | 李兰非 | 2015-03-20 |  | 9
93 |  |  | 模板管理 |  | 3 |  | 2 |  |  | 李兰非 | 2015-03-20 |  | 9
94 |  | 投票 |  |  | 5 |  |  |  |  | 李兰非 | 2015-03-20 |  | 1
95 |  | 问卷调查 |  |  | 5 |  |  |  |  | 李兰非 | 2015-03-20 |  | 1
96 |  | 产品展示 |  |  | 5 |  |  |  |  | 李兰非 | 2015-03-20 |  | 1
97 |  | 服务预约 |  |  | 10 |  |  |  |  | 李兰非 | 2015-03-20 |  | 1
98 |  | 电子菜单 |  |  | 10 |  |  |  |  | 李兰非 | 2015-03-20 |  | 1
99 |  | 招聘求职 |  |  | 5 |  |  |  |  | 李兰非 | 2015-03-20 |  | 1
100 |  | 游戏 |  |  | 20 |  |  |  |  | 李兰非 | 2015-03-20 |  | 1
101 | 其它 |  | 图片显示 | 免费用户，图片有水印，收费用户没有。该水印缴费后，自动消失。 | 1 |  |  |  |  | 李兰非 | 2015-04-11 |  | 1
Note on B6: 项目中唯一的标识
Note on C6: 关于需求点的概括性描述
Note on G6: 改需求约需要多少人日完成
Note on H6: 功能完成后，如何演示
Note on O6: 优先级介于1--10之间 大数优先

## Q&A List
ID | 问题 | 内容 | 提出时间 | 提出人 | 状态 | 回复 | 回复时间 | 回复人 | 注释

## Bug List
ID | 名称 | 详述 | 发现者 | 发现时间 | 关联需求 | 附件 | 状态 | 优先级 | 结束时间 | 工作量 | 修正人 | 确认人 | 确认时间 | 处理方案 | 备注
Note on G2: 与该bug相关联的需求或bug。
Note on J2: 优先级介于1--10之间 大数优先