## 封面
企业微站平台项目 第1冲刺周期
项目管理编号：20150001
| 冲刺周期 | 10 | 工作日
模板版本 0.6
Scrum Master：李兰非
Product Owner：李兰非

## 附件
微信平台 | http://www.weixinhost.com/
ssl证书调试 | https://www.sslshopper.com

## 使用手册
所有红色背景的单元格都为自动计算的数据，禁止手动修改。
冲刺订单
需求数量 | 对全部的工作任务的数量统计。
完成需求量 | 当前状态为“完成”、“变更”、“关闭”的需求的数量。
剩余需求数量 | = 需求数量 - 完成需求数量
ID | 需求的ID。
需求 | 需求的描述。
子需求 | 对一个需求的细化和拆分。
分类 | 需求的分类，包括用户故事、主题、bug和需求变更。
附件 | 关于这个需求的其他附属内容，可以填写任何内容。
优先级 | 这个任务完成的优先度，数值越大，越优先。
工作量(小时) | 对完成这个任务所需要的时间的评估。超过8小时，需要对任务进行拆分。
状态 | 任务的当前状态。
负责人 | 具体负责这个完成这个任务的人。
确认人 | 每个任务完成后，都需要一个人进行确认。确认无误后，填写该栏。

## 角色
角色分配
角色 | 人数 | 人员
Scrum Master
Product Owner
Team

## 冲刺订单
| 需求数量 | 11 |  | 剩余工作量 | 65 | 8.125 | 1.625
| 完成需求量 | 3 |  | 实际工作量 | 42 | 4.2 | 0.84
| 剩余需求数量 | 8
ID | 需求 | 子需求 |  | 备注 | 优先级 | 工作量(小时) | 状态 | 负责人 | 确认人 | 实际工作量
1 | 基础框架 | PHP框架 | CI3 |  | 10 | 1 | 完成 |  | 李兰非 | 1
2 |  | 架构设计 |  |  | 10 | 40 | 完成 |  | 李兰非 | 40
3 |  | 前端框架 | bootstrap模板 |  | 10 | 1 | 完成 |  | 李兰非 | 1
4 |  | 数据库设计 |  |  | 9 | 24 | 进行中
5 |  | 测试环境搭建 | Nginx配置 |  | 8 | 8
6 |  |  | Memcached配置 |  | 8 | 4
7 |  |  | 数据库配置 | mongo | 8 | 4
8 |  |  |  | mysql | 8 | 1
9 |  | 公共库 | protobuf |  | 7 | 8
10 |  |  | 安全验证 |  | 7 | 8
11 |  |  | NoSQL DB链接库 |  | 7 | 8
Note on I10: 目前完成一部分

## 燃尽图
天数 | 当日完成任务 | 新增任务 | 当日剩余任务 | 标准任务剩余量 | 初始任务量 | 11
0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 总任务量 | 11
1 | 3 |  | 8 | 9.9
2 |  |  | 8 | 8.8 | 标准工作效率 | 1.1
3 |  |  | 8 | 7.7 | 当前工作效率 | 3
4 |  |  | 8 | 6.6 | 合理效率 | 1.1
5 |  |  | 8 | 5.5
6 |  |  | 8 | 4.4
7 |  |  | 8 | 3.3
8 |  |  | 8 | 2.2
9 |  |  | 8 | 1.1
10 |  |  | 8 | 0
Note on E2: 自动计算，无需手动填写
Note on F2: 自动计算，无需手动填写